创新发展　提升质量

建设高水平现代化职业学校

——2012年9月—2015年8月镇江高等职业技术学校发展规划

目  录

第一部分  学校发展背景分析	1

一、学校执行第二轮三年发展规划取得的成绩	1

二、学校发展存在的不足	3

三、新时期学校发展面临的机遇与挑战	4

第二部分  指导思想和办学理念	5

一、指导思想	5

二、办学理念	5

三、发展定位	5

第三部分  学校发展目标	6

一、办学目标	6

二、培养目标	6

第四部分  领域目标	7

一、基础建设	7

二、基地建设	7

三、学校管理	8

四、教师队伍	8

五、德育工作	9

六、课程建设	9

七、教学改革	10

八、教育科研	10

九、专业建设	11

十、信息化建设	11

十一、服务能力	12

十二、文化建设	12

第五部分　重点项目及具体措施	13

一、基地建设	13

二、德育工作	14

三、专业建设	14

四、信息化建设	16

五、文化建设	17

第六部分  发展规划的实施保障	19

一、加强学习，构建现代学校管理制度	19

二、加强领导，提高科学决策水平	19

三、强化党建，推进学习型党组织建设	19

四、开源节流，多渠道筹措办学经费	20

五、深化改革，完善内部管理体制	20

第七部分  规划执行的监督机制	21

附件1：2012-2013学年度目标实施计划表	22

附件2：2013-2014学年度目标实施计划表	25

附件3：2014-2015学年度目标实施计划表	28

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《江苏省教育事业发展“十二五”规划》、《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》（苏政办发〔2012〕194号）精神，主动服务地方经济建设，引领区域职教发展，办好人民满意的职业教育，把学校建设成为体现江苏特色、跻身国内一流、接轨国际水准的国家职业教育改革发展示范学校和江苏省高水平现代化职业学校，特制定本规划。

## 第一部分  学校发展背景分析

### 一、学校执行第二轮三年发展规划取得的成绩

1．德育工作

2009年9月－2012年8月，学校不断完善德育管理制度，优化德育工作体系，通过加强德育队伍建设，认真落实全员管理“一岗双责”制，形成了全员育人、全过程育人和全方位育人的工作格局。贯彻落实德育工作三年规划，以“新三好”、“四自”和“5S管理”特色德育为主线，丰富德育内容，加强思想政治教育、公民道德教育、“三创”教育、心理健康教育、法制教育、安全教育和职业道德教育。通过营造充满生机活力、和谐文明的校园文化氛围，改革学生操行品德考核评价机制，促进学生自我管理、自主发展。三年来，学校先后获得了全国和省中等职业学校德育工作先进集体、省文明单位、省和谐校园、省平安校园、省毒品预防教育示范学校、市未成年人思想道德建设工作先进集体和市创业实验基地等荣誉称号。

2．专业建设

2009.9－2012.8期间，学校以产业结构调整为导向，不断加大专业设置与地方产业的关联度和吻合度，培养与镇江经济社会发展相适应的高技能人才。2009年底，学校13个五年制高职专业顺利通过省专家组的水平评估，其中，应用电子技术和计算机应用技术两个专业达优秀等第。三年来，共建成2个省级示范专业、2个省品牌专业和1个省特色专业；新增2个五年制高职专业，学校高职专业增加到15个，位居全省前列。2011年，启动了国家改革发展示范校4个重点专业建设；建成了医疗器械专业省级实训基地，省级立项建设的软件技术专业实训基地正式投入使用，发挥了较好的实训和教学功能。

3．课程建设

三年来，学校以精品课程建设为抓手着力推进课程改革，通过加强课程资源建设，实现优质教学资源共享，发挥精品课程的示范作用；以数字化校园建设为抓手，加盟国家数字化学习资源中心，全力推进数字化教学资源库建设和核心课程数字化仿真教学实训软件开发；牵头2个“省国示范重点建设专业协作组”的工作，引领开发了24门核心课程三维互动教学软件，为实现全省的共建共享做出了一定的贡献。积极探索工学交替、任务驱动、项目导向等多种教学模式，《模拟电子技术》、《PLC》等二十多门课程实施了项目教学，教学效果良好。

4．师资建设

学校积极完善培养机制，搭建成长平台，以学历提升、教师发展、双师素质提升、名师培养、优秀团队建设等五大工程为载体，全面提升师资质量。到2012年8月，学校有 92名教师取得硕士学历或学位，90名教师在职攻读硕士学位，取得和在读硕士比例达43.8%；中高级职称教师315人，占比75.7%。学校现有全国职业院校教学名师1名，省职教领军人才3名，省青蓝工程培养对象3名，江苏联合职业技术学院专业带头人2名，镇江市学科带头人2名，市中青年骨干教师20人，市“教坛新秀”4名，省市级职业教育理论中心组成员28名，拔尖人才占比11.5%。

5．办学质量

建立了学生创业实践基地，构建创业服务体系，组建了创业服务指导中心，建设了生活创业园、技术创业园和校企合作创业园三个创业园区。每年有100多名学生入驻创业实践基地，开展创业活动。组建创新团队，进行创新教育，开展技术创新活动。三年来，在省职业教育创新大赛中共获得6个一等奖、3个二等奖、5个三等奖和5个优秀奖，年年被评为“省职业教育创新大赛最佳组织学校”。高度重视技能教学和训练工作，注重技能选手的梯度培养和选拔工作，层层选拔优秀技能选手参加各级技能大赛，不断提升技能水平。技能大赛连续三年获得全省总分第一名，年年被评为“省职业院校技能大赛先进单位”；在国赛中获得5金4银；2012首届“江苏技能状元”大赛全省10个学生状元，我校一举夺得2个状元，名列全省第一，被省政府授予“高技能人才摇篮奖”称号。

6．服务能力

三年来，学校共毕业中职学生2768人，高职学生2066人，毕业生“双证书”率100%，中职学生中级工99.5%，高职学生高级工91.6%，25人获技师资格。毕业生技能水平高，综合素质好，深受用人单位欢迎。其中，中职学生一次性就业率达100%，高职学生一次性就业率均在99%以上。大力开展职业技能培训，年均培训5000人次以上。2011年，学校被确定为市职业培训基地，被评为市高技能人才培养先进单位；2012年被评为全国职业能力培训测评先进工作单位。牵头组建“镇江先进制造业职业教育集团”，通过加强“职教集团内校企合作平台建设”工作，成立服务外包联盟，与企业紧密合作，引进企业项目，为中小型企业提供技术攻关服务。

### 二、学校发展存在的不足

1．高学历、高水平、高层次人才以及行业、企业能工巧匠引进困难，专业教师“双师型”要求，特别是技师以上“双师”比例与江苏省高水平现代化中等职业学校要求仍有明显差距。在省内乃至全国有一定知名度和影响力的教师偏少，专业带头人和骨干教师比例不高。

2．学校的德育工作针对性不够强，德育工作实效性没有完全发挥，学生的整体素养有待进一步提高，学生良好行为习惯的养成教育有待进一步加强。

3．学校的整体教学质量还有待于进一步稳定提升和发展，课程开发和教学改革力度尚需进一步加强。学校还需更新教育观念，树立现代新型课程观，加快精品课程建设步伐，实现课程体系的整体优化，让全体学生共享课程改革的成果。

4．保障学校事业发展的经费投入机制尚不健全，学校的办学条件相对落后，校舍建筑等趋于老化，生均设备值与省同类学校相比差距较大。

### 三、新时期学校发展面临的机遇与挑战

十八大报告提出“加快发展现代职业教育”，赋予了职业教育改革发展新的目标和内涵，指明了职业教育发展的方向。《镇江市十二五发展规划》提出，“十二五”期间，要大力发展新材料、新能源、海洋工程、航空制造、电子信息五大新兴产业，尽快形成爆发式新增长点；要大力发展现代物流、旅游、高端商贸、文化创意、科技信息、现代金融等六大产业，加快服务业集聚区建设，促进服务业规模扩大、结构优化、层次提升，逐步构筑以服务经济为主体的产业结构，实现服务业的跨越式增长。新的时期，我市产业结构的调整和经济建设的快速发展对学校服务地方经济发展的能力及水平提出了更高的要求，学校将按照现代职业教育体系的要求，围绕现代产业建设、产业升级对人才的需求，积极改革、调整优化学科结构、专业结构、课程结构，改革人才培养模式，为镇江地方经济建设培养更好更多的优秀毕业生。

## 第二部分  指导思想和办学理念

### 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》、《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》及《江苏省教育事业发展“十二五”规划》、《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》（苏政办发〔2012〕194号）精神，坚持以人为本，改革创新，全面推进学校各项事业的可持续发展，为服务地方经济转型和产业升级、引领区域职业教育的改革发展作出应有贡献。

### 二、办学理念

秉承“以师生的存在而发展，以师生的发展而存在, 创建师生共同成长的生命乐园”的办学理念，努力营造教师成长的良好氛围，坚持引进与培养并重，造就和集聚一支高水平的师资队伍；坚持育人为本、实施素质教育，着力培养学生的职业素养和就业创业能力，实现学生由一技之长向全面发展转变、阶段性发展向终身发展转变。

### 三、发展定位

到2015年，进一步彰显高等职业教育办学特色，提升服务经济社会发展能力和水平，以国际视野与发达国家职业院校合作办学，建成以高等职业教育为主的国家职业教育改革发展示范学校，通过进一步增强和凸显学校示范、辐射和引领作用，建设成为全省乃至全国职业教育改革创新、质量提高和特色示范的榜样。

## 第三部分  学校发展目标

### 一、办学目标

以服务为宗旨，以质量为核心，以创新为动力，以育人为根本，经过三年努力，将学校建设成以高职教育为主的江苏省高水平现代化职业学校；顺利通过教育部、人力资源和社会保障部和财政部的验收，成为首批“国家职业教育改革发展示范校”。

### 二、培养目标

培养与区域经济社会发展相适应，具有“创业创新创优、率先争先领先” 的新江苏精神、具备诚信敬业的职业素养、拥有服务国家、服务人民的社会责任感的德智体美全面发展的高素质技术技能型专门人才。

## 第四部分  领域目标

### 一、基础建设

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 学校占地171827平方米，建筑面积140185平方米。主校区校舍建筑趋于老化，校园功能分区不尽合理；南山校区校园安监系统老化，围墙设计先天不足，学生宿舍建于食堂楼上，存在一定安全隐患。 | 校园布局调整到位，按计划完成主校区校安工程改造任务。 |
|  | 南山校区安全设施进一步完善，完成校园围墙改造和教学楼连廊的封闭，校园监控技防设备升级改造，实现视频监控网络化。 |
|  | 争取立项新建南山校区食堂，将食堂与学生宿舍分开，消除安全隐患。 |

### 二、基地建设

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 学校公共实训基地土建工程即将结束，实验实训设备采购正在论证。学校现有实验实训设备总值4849万，生均实验实训设备值0.7万元。现有国家数控技术应用技能型紧缺人才培养培训基地和机电一体化、国际服务外包、旅游管理、软件技术、机电一体化专业医疗器械方向五个省级实验实训基地。 | 完成公共实训基地建设，基地建设项目市级绩效评价成绩优良。 |
|  | 建成3－5个江苏省职业学校高水平示范性实训基地。 |
|  | 建成1－2个江苏省职业教育技能教学研究基地。 |
|  | 成立烹饪研究所开展烹饪教学研究工作。 |
|  | 生均实验实训设备值，二产类达到10000元，三产类达到8000元。 |
|  | 实训基地管理制度科学完善，实训教学实现集约化、信息化管理，设备使用率达85%以上，设备完好率达95%以上。 |

### 三、学校管理

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 确立了符合职业教育发展规律、适合学校实际的管理思想，启动了现代学校管理制度建设，并取得初步成果。 实行校－系两级管理机制，试行第三方教学质量评价机制，学校管理体制职责明确、运行高效。 | 完善决策层、执行层、操作层、督察层和保障层五个层面的管理运行机制。强化系部职责，理清部门职能，深入推行学校－系部两级管理，形成校系结合、以系为主的运行机制，学校管理体制职责明确、运行高效。 |
|  | 深化人事制度改革，自主公开选聘中层干部，绩效工资考核方案、教职工岗位管理制度进一步完善。 |
|  | 制定学校教育教学质量监测实施办法，建立以学校为核心、第三方参与的人才培养质量评价机制，评价教师、学生、学校更加科学。 |
|  | 实现对学校教学质量和办学成效动态、适时、有效的监控。用人单位满意度、学生满意度均达90%以上。 |

### 四、教师队伍

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 教职员工总计473人，专任教师416人。教师中硕士以上研究生182人（在读90人），占比43.8%：中高级职称315人（高级职称133人），占比75.7%。 现有市级骨干教师以上拔尖人才48名，占比11.5%。 | 新增正高职称教师1－2人，力争有1－2名教师成为江苏省特级教师；高级以上职称教师达到35%以上，专任专业课教师比例达到60%－65%，专任专业课教师“双师型”比例达到90%以上，其中技师（含非教师系列中级以上职称）以上“双师型”教师达到50%。 |
|  | 兼职教师聘用管理制度进一步完善，兼职教师待遇明显提高，吸引有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠担任专、兼职教师；兼职教师占专业教师比例达20%－30%， 50%以上的兼职教师获得技师以上职业资格证书或工程师以上职称，其中30%以上具有高级技师职业资格或高级技术职称。 |
|  | 师资团队建设和名师引领的长效机制进一步完善，制定《镇江高等职业技术学校2012－2015学年度师资建设规划》，每位教师根据学校发展要求制定《个人三年发展规划》，明晰各自专业成长目标，建立教师发展考核评价机制，激励教师自觉发展。 |
|  | 打造10个校级优秀教学团队，创建1－2个江苏联合职业技术学校优秀教学团队，创建1－2个镇江市名师工作室；新增市级骨干教师以上拔尖人才20名。 |

### 五、德育工作

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 以行为规范教育和职业道德教育为重点，以“三好”、“四自”和“5S”特色德育为主线，根据学生特点，出台德育学分管理办法，规范学生的日常行为，培养学生良好的职业素养。 积极组织参加“文明风采”大赛、举办“科学·文化·艺术”节、五月红歌会以及各类社团活动，丰富学生校园文化生活，促进学生身心健康成长。 组织班主任老师参加职业指导师培训，提高班主任老师职业生涯规划能力。 | 制定德育工作新规划，构建德育工作新理念，德育工作体系进一步完善，全员“一岗双责”制全面落实。 |
|  | 创新德育模式，拓展德育教育途径，深入开展公民道德教育，帮助学生树立社会主义核心价值观。积极开展德育课程化研究，形成德育校本课程。学生能力素质明显提升，90%以上学生具有良好的职业素养。 |
|  | 加大学生干部培养力度，加强学生规范管理和自我管理，强化学生社团建设，学生社团不少于50个（其中精品社团不少于10个），90%以上的在校生参与过社团活动，60%以上的教师参与社团指导活动。 |
|  | “三创”教育广泛开展，学生成长导师制得以落实，“三好”、“四自”、“5S”教育工程顺利开展。 |
|  | 建设3－5个优秀德育团队，参加市“班主任基本功竞赛”，每年均有教师获奖。全体班主任参加职业指导师培训，50%的班主任获得“助理职业指导师”资格，部分班主任获得“职业指导师”、“高级职业指导师”资格。 |
|  | 建设“心理健康网络咨询平台”，组织全体教师参加校本心理健康培训，积极开展心理健康教育指导，创建成为镇江市“心理健康教育先进学校”。 |
|  | 创建成为镇江市“学生行为规范示范学校”。 |

### 六、课程建设

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 以精品课程建设为抓手，加强课程资源建设，深化课程改革。现有20多门课程实施了项目教学，2门院级精品课程基本建成，上报联合学院等待验收，积极开展6门校级精品课程并取得阶段性成果。 | 完成以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体，理论与实践相融合、教学内容与岗位需求相适应，体现终身教育理念、中高职相衔接的课程体系建设。 |
|  | 加强对外交流合作，与发达国家职业院校、行业协会合作，引进2－3个专业国际课程，置换/嵌入人才培养方案，提高课程建设水平；实施“国外通用职业资格证书引进计划”，重点建设专业部分课程与国际通用职业资格证书对接。 |
|  | 开发6－8门适应镇江新兴产业、新职业、新岗位的校本课程；建立教材开发、应用和更新机制，将“三创”教育纳入课程体系，吸收技能大赛成果，开发15－20本校本教材。 |
|  | 完成2门江苏联合职业技术学院院级精品课程建设，争取建成1门院级优秀精品课程；申报1－2门新一轮院级精品课程；完成6门校级精品课程建设，启动8－10门新一轮校级精品课程建设。 |
|  | 整合课程资源，推进专业课项目课程开发，新建10－12门项目课程。 |

### 七、教学改革

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 开展校本教研，以课题研究、教学案等为抓手，全面推进“自主合作学习”课堂教学模式，积极探索“226”人才培养目标，深入推进“工作室”制人才培养模式，广泛开展“理实一体化”项目教学。 建立了由视导室牵头的第三方评价机制，积极开展全方位的教师教学质量考核，促进了课堂教学质量的提升，在教学专项督导中，学校的优课率达70.1%。 | 加强校本教研，提升教师课堂教学艺术和管理水平，推进“自主合作学习”模式和第三方参与的人才培养质量评价机制建设，以教学效果评价教师、以素质能力评价学生进一步提升课堂教学质量，优课率不低于75%。 |
|  | 积极开展小班化教学试点和现代学徒制试点，2013年开始新招生班级班额原则上不超过35人。 |
|  | 中等职业教育实行“2.5+0.5”的人才培养模式，五年制高等职业教育实行“4.5+0.5”的人才培养模式，专业实施性人才培养方案制定科学，公共基础课程与专业技能课程总学时比为4:6。 |
|  | 80%以上专业课程采用项目教学、案例教学、场景教学和模拟教学等多种教学方式，专业教学过程对接生产过程，教学环境有机融合学校文化与企业文化。 |
|  | 建立学习困难学生帮助机制和拔尖学生特殊培养制度，因材施教。建立更加灵活的评价机制，重视发展性提高，认同并鼓励各类学生在原有基础上获得新的提升。 |
|  | 每年举办一次校级技能大赛，各系部每学期举办一次系部技能大赛。 |
|  | 体育教学资源进一步完善，落实体育教学“2课3活动”，开设体育选修课，每位学生掌握2项体育运动技能。《国家学生体质健康标准》测试合格率、优秀率分别达90%和10%以上，争创江苏省健康促进学校。 |

### 八、教育科研

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 1个国家级课题，11个省级课题，24个市级课题。2011年在省级以上刊物发表论文230篇，其中核心期刊13篇。 | 每年将优秀教学反思汇编成册，进一步提高教师教学反思水平，提升校本教研质量。 |
|  | 70%－80%的教师参与课题研究。参与2－3个国家级课题研究，主持8－10个省级课题、3－5个院级课题，15－20个市级课题、30－50个校级课题研究。 |
|  | 在省级以上正式刊物发表教科研论文500篇，其中核心期刊发表超过30篇。 |
|  | 实施3项以上产学研开发项目，成功申报2项以上专利，建立2个以上技术研发中心或技术服务部，争创江苏省教育科研先进单位。 |

### 九、专业建设

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 学校现有五年制高职专业15个，中职专业10个。 现有计算机应用技术、数控技术2个江苏省五年制高职品牌专业，室内设计技术1个江苏省五年制特色专业。 | 与1－2所本科院校联合申报2－4个中高职与普通本科分段培养试点专业。 |
|  | 完成国家职业教育改革发展示范学校数控技术应用、电子技术应用、计算机应用、会计四个重点专业建设。 |
|  | 主动适应镇江市“十二五”产业结构优化升级要求，重点建设面向本地支柱产业、主导产业、优势产业和战略性新兴产业的品牌（特色）专业2－3个。 |
|  | 专业设置主动对接产业发展，新增引导行业发展、职业变化的新兴专业2－3个，机电、计算机、旅游主干专业形成专业群或产业链。 |
|  | 每学年召开2次以行业企业专家和职业教育专家为主体的专业建设指导委员会会议，开展人才需求预测、专业建设咨询、专业调整研讨等活动，制定新增专业、修订已有专业人才培养方案。 |

### 十、信息化建设

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 学校是“江苏省现代教育技术实验学校”和“镇江市信息化先进学校”。 构建了覆盖全校的校园网络，安监、广播、有线电视、一卡通均在一定程度上得到应用。 多媒体教学设备和电脑终端初步满足日常办公和教学需要。 教师信息化应用和建设能力较强，自主研发多种教育教学软件，基本满足校内现阶段的管理和教学需求，教师参加各类信息化比赛成绩较好。 加盟国家数字化学习资源中心，建有各专业教学资源库。 | 高水平完成教育部第一批“教育信息化试点单位”试点建设工作，推进数字化校园建设机制与应用模式探索，提升学校信息化建设水平，建设智慧校园。 |
|  | 建设高标准数字化校园，整合校园网络、安监系统、一卡通系统、多媒体电教系统、数字大屏系统、广播系统、电视系统、视频会议系统等多个系统，实现“多网合一”。 |
|  | 所有教室均配备多媒体教学设备，主要实训教学场所均具有交互式数字电子白板；建设高标准录播教室（主校区1个，南山校区1个）。 |
|  | 强化信息化条件下的教与学，以江苏省示范校合作共建为抓手，建设一批高质量网络课程以及虚拟仿真实训平台。学校所有专业主干课程均开展网上学习、交流、练习、测试、评价和考核。教学资源库建设上规模，建立公共教学资源库，资源库建设涵盖学校所有专业及课程，资源使用效率高。 |
|  | 建设学校数字化社区，实现网络学习空间人人通，人人有空间，班班有空间，构建教师、学生、家长沟通桥梁。 |

### 十一、服务能力

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 三年向社会输送掌握熟练技能的劳动者5786人，毕业生“双证书”率达100%，中职学生中级工达99.5%，高职学生高级工（可考专业）达91.6%，25人获技师资格。 完成15000人次以上社会培训。 初步形成了以“九点工作室”、“机电技术服务中心”为代表的技术服务品牌。 | 向社会输送4700余名（其中五年制3000名）综合素质较好，适应职业岗位要求，创业创新能力较强的合格人才。毕业生一次性就业率达99%以上，“双证书”率达100%，中职学生中级工达99%以上，高职学生高级工（可考专业）达95%，技师达1%-3%。 |
|  | 学校教育资源进一步向社区居民开放，搭建面向中小企业的技术开发、咨询、服务、推广的平台，面向社会的技能培训与鉴定的平台，面向职校教师培训的平台，面向社区公共事业的文化传播平台，面向社会的学历与非学历教育培训服务平台。开展职业资格培训和考证，完成社会培训18000人次。 |
|  | 引导和激励教师进行社会服务的动力机制进一步完善，全面推进社会服务，形成2－3个服务品牌。 |
|  | 对口援助霍尔果斯中等职业技术学校，充分利用现代信息技术共享优质教学资源，发挥示范辐射作用。 |

### 十二、文化建设

| 现 状 | 三年规划目标 |
| --- | --- |
| 大力开展“关心教师思想，关心教师情感，关心教师生活”行动，教师幸福感有所增加。 软件实训基地、机电楼等实训场所企业文化有效渗透。 定期开展“文明风采”大赛、“科学·文化·艺术”节、五月红歌会以及各类社团活动，学生校园文化生活丰富多彩。 “星火志愿者”服务队已初步形成良好的品牌形象。 | 建设“力行”主题校园文化，建成“力行”文化广场、“力行”校史馆。 |
|  | 推进校园体育文化建设，促进师生身心健康发展。教工之家通过江苏省模范职工之家复评验收。健全教师健康档案，新建3－5个教工社团，定期开展健康知识讲座。 |
|  | 营造适合技术技能型人才培养的学术文化和技术文化氛围，推进职业学校文化品牌建设，教学场所专业文化和企业文化有机融合，建设成为镇江市“校园文化建设先进学校”。 |
|  | 活跃校园文化氛围，开展各种技能竞赛、文体活动、社团活动和社会实践活动，构建学校、家庭、社区、企业四位一体教育网络，开展“文明修身”工程，促进学生身心健康成长。 |
|  | 将“职教义工”志愿服务活动作为道德实践的有效载体，组建多种形式的“志愿者服务队”，创建2－3个体现高职校学子精神风貌的品牌志愿者服务队。 |

注：以上基地建设、德育工作、专业建设、信息化建设和文化建设是学校2012.9－2015.8三年发展的重点项目。

## 第五部分　重点项目及具体措施

### 一、基地建设

建设目标：省内领先，国内一流的高水平示范性实训基地

主要措施：

经费保障――积极争取银行贷款3000万，申请设备融资租赁800万，合理调配已到位的国家改革发展示范校省级配套专项经费180万及计划于2013年到位的中等职业学校基础能力建设专项资金500万，筹措共计近4500万资金用于保障实训基地建设。紧贴镇江市五大新兴产业、六大现代服务业发展需求，根据专业建设及职业技能培养需要，重点打造对接企业生产技术和技能大赛要求，满足学生基础性实训和生产性实训要求，实现专业核心技能实训教学与现代企业生产服务场景相接近的，体现现代企业文化的现代制造、自动控制、信息技术、财经商贸、旅游五个江苏省职业学校高水平示范性实训基地以及一个公共信息设备教学平台。

机制创新――积极创新校内实训基地运行管理机制，按照现代企业运作的模式进行管理。以“整理、整顿、清扫、清洁和素养”5S的标准指导管理实习实训以及生产，突出文化与素养，严格监督与检查，有效奖惩与激励；采用市场化运作模式，明确各方责、权、利，充分发挥基地实习实训中心、培训与技能鉴定中心、项目研发中心、生产调度中心和就业指导与服务中心的作用。初步实现产、学、研、训、赛、考一体化，变消耗性实训为生产性实训。

管理运营――积极与相关企业合作，本着互利共赢原则，引进企业设备、人员、技术、生产和服务项目，吸引企业管理人员、技术骨干和能工巧匠等一流人才加盟实训基地，着力打造装备先进一流、设备对接产业、技术对接企业、管理水平较高，具备教学、培训、鉴定和生产等多种功能的高水平示范性实训基地，实现校内与校外结合、仿真与实操结合、理论与实践结合，车间与教室合一、教师与师傅合一、学生与学徒合一、作品与产品合一、教学与科研合一、服务与创收合一。

### 二、德育工作

建设目标：做一个有道德的职业人

主要措施：

德育队伍专业化――加强师德建设，提高教师育人意识和育人能力，规范班主任工作制度，加大班主任的培养力度，动员优秀专业教师担任班主任工作，打造优秀德育团队，努力培养一支热爱学生、乐于奉献、业务精湛的骨干班主任队伍。组织全体教师参加心理健康培训，加强“心理健康网络咨询平台”建设，积极开展心理咨询服务和青春期教育工作，培养学生良好心理素质，促进学生身心全面和谐发展。组织班主任参加职业指导师培训，指导学生确立职业生涯规划意识，养成良好的职业道德行为，提高学生就业创业能力。

德育体系优化――制定德育工作规划，完善德育管理制度，加强德育工作的针对性，落实全员管理“一岗双责”责任制，形成人人育德、事事育德、处处育德的新机制。不断探索创新德育工作体系，围绕三维素养（公民素养、能力素养、职业素养）目标，以“三好”、“四自”和“5S”为主线，积极探索与实践“力行”德育。构建常规教育、社团教育、心理健康教育三大教育模块，通过制度建设、团队打造、课堂阵地、活动承载、评比促进和考核保障六条途径有效开展德育工作。加大学生干部的培养力度和体制建设，充分利用党支部、团总支定期举办理论学习班、业务培训班、工作经验交流会等，深入开展团队教育、体验教育、实践教育和安全教育等。使“力行”精神成为激励师生共同成长的精神支柱，切实提高德育工作的针对性和实效性。

拓展德育教育途径――开展丰富多彩、积极向上的技能竞赛、体育艺术活动和主题教育活动，寓思想道德教育于校园文化活动之中。组织学生参加社会公益、志愿服务等社会实践活动，提高学生的自我教育能力和社会实践能力。依托“心理健康网络咨询平台”，开展心理健康教育和咨询，培养学生良好的心理素质。建立立体式学生评价模式，依托德育学分制，优化评价内容、评价过程和评价方式，促使学生良好行为习惯的养成和综合素养的提升。加强对学生就业创业能力的教育指导，不断完善学生就业信息服务系统，以校内创业园区为平台，提高学生就业创业实践能力。加强学校、家庭、社区、企业四位一体教育网络建设，深入开展谈心、家访、走访、座谈等活动，帮助学生处理学习成才、择业交友、健康生活等问题，逐步树立社会主义核心价值观。

### 三、专业建设

建设目标：面向支柱产业　对接产业发展

主要措施：

中高职与本科分段培养试点――积极主动争取政府支持，与1－2所本科院校联合申报2－4个符合镇江市“十二五”发展规划、适应区域产业发展需求的中高职与普通本科分段培养试点专业。积极探索技能型人才培养的新模式、新途径、新体系，系统化培养本科层次高端技能人才，全面提高高等职业教育质量，提升服务经济社会发展的能力，构建具有镇江特色的现代职业教育体系。

品牌、特色专业建设――坚持社会需求导向，支持重点专业建设。加强机电类、信息类、旅游类、电子类等四大重点专业群和应用化工技术、广告设计特色专业群建设，增强专业优势，突出专业特色，打造专业品牌。确保专业设置主动对接产业发展，专业调整主动适应产业结构优化升级要求，专业数量与学校规模相适应，形成品牌、特色专业引领各专业协调发展的格局。

专业优化调整――依据镇江市经济社会发展要求，围绕市五大新兴产业、六大现代服务业和产业经济转型、行业技术发展的要求，成立由行业企业专家、高职高专教授、企业人员、社会组织、学校教师组成的专业建设委员会，建立专业结构调整机制、人才培养方案调整机制、“双证书”培养机制，确定专业结构、专业方向和培养目标，完善人才培养方案，修订课程标准。根据调研分析，结合自身优势，适时适度优化调整专业设置，加快培育如传感技术、光伏光电技术等相关专业，新增2－3个新兴专业，改造部分原有专业，形成符合镇江产业特色的专业群或产业链。

### 四、信息化建设

建设目标：完成教育部第一批“教育信息化试点单位”试点建设工作，打造智慧型数字化校园

主要措施：

健全组织与制度――成立学校“教育信息化推进领导小组”，下设“教育信息化推进办公室”，具体落实学校教育信息化推进工作；健全学校信息员制度，各系部、职能处室、班级均设有信息员，明确各层次信息员工作职责；从领导层到执行层，再到操作层架设覆盖全校的教育信息化组织架构，真正保障学校教育信息化建设工作长期、稳定、有序推进。全面创新和完善学校教育信息化方面的各项制度，以制度来规范和约束教育信息化建设全过程，重点放在学校教育信息化建设管理、数字资源建设管理、教学信息化应用管理、数字社区建设管理等和学校教育、教学、管理工作相关的各重点领域。

加大投入――积极筹措资金，逐年加大信息化建设专项投入，做到每年有预算有投入；将信息化建设情况纳入系部、职能处室工作绩效考核，并在项目奖励上予以体现；将信息化建设纳入教师业务考核范围，在班主任工作、教学工作绩效考核上予以体现；结合基地建设和校园整体改造整合校园网络、安监系统、一卡通系统、多媒体电教系统、数字大屏系统、广播系统、电视系统、视频会议系统等多个系统，实现“多网合一”，将原先单独的小系统整合为在统一平台下的大系统；新增一定数量、满足需要的交互式多媒体设备，添置2000台左右教学、办公电脑，建设2个高标准录播教室，设备充分满足现代化教学需要；本部校区和南山校区实现两网合一，加大出口带宽，同时全面实施上网行为管理。

强化应用――积极开展“教育现代化”和“高水平现代职业学校”建设要求下的应用模式研究，重点强化信息化条件下的应用，做到学校管理数字化；实施教学全过程信息化建设，搭建网络学习平台，所有专业主干课程开展网上学习、交流、练习、测试、评价和考核；搭建资源共享平台，建立公共教学资源库，资源建设上规模，资源库建设涵盖学校所有专业及课程，资源使用效率高；加强教师科研条件建设，通过合作共建完成学校数字图书馆建设，实现国内几大专业数据库的访问；建设学校数字化社区，实现网络学习空间人人通，人人有空间，班班有空间，构建教师、学生、家长沟通桥梁；继续强化学校网站建设，同时完成校园电视台和电子校报平台建设，形成多方位立体信息投送渠道。

### 五、文化建设

建设目标：构建师生幸福成长的美丽校园

主要措施：

积极关注教师幸福成长――以发展性目标引领教师成长，引导教师根据学校师资建设规划科学制订《个人三年发展规划》，激活教师成长的“内驱力”。积极关注教师心理健康，开展以心理调适、心灵成长和职业生涯发展为主要内容的教师成长工作坊活动，引导教师自我内省、自觉成长。扎实推进以“关心教师思想、关心教师情感、关心教师生活”为内容的“三关心”活动，为教师提供宽松的精神文化空间，营造积极愉悦的工作氛围，创造良好的工作条件，努力提高教师生活质量，提升教师幸福指数。

建设“力行”主题校园文化——以社会主义核心价值体系为引领，打造体现社会主义特点、时代特征、职业学校特色的“力行”校园文化。完善制度，打造引领学校发展的精神文化。弘扬“力行”精神，打造优秀团队。坚持“教学做合一”的教学理念，深入推进教师培养“五大工程”，加强骨干教师、专业带头人、教学名师、名班主任培养，构建优秀教育教学教师团队；推进自主合作学习模式，切实提高学生的自主、合作和探究性学习能力，提升学生团队学习意识。整合设计，营造和谐向上的环境文化。从整体设计到区域布置，形成优雅和谐的人文环境。着力打造“力行”广场、“力行”校史馆等；推进专业文化和企业文化融入校园，在专业环境布置、专业活动开展上，融入先进的企业文化元素，促使学生亲身感受优秀企业的核心价值观和企业精神，实现从学校到行业、企业的跨越。就业指导，提升园区浓厚的创业文化。在培训体系和政策扶持上，搭建就业创业宣传平台和教育服务平台，开展创业培训进校园、创业策划大赛、“我的创业梦想”演讲比赛、创业之星评选等，增强大学生创业意识，提高大学生自主创业能力。主题引领，开展丰富多彩的活动文化。通过开展文明风采大赛、主题教育活动、学生党团活动、社团建设、志愿者服务活动等，寓教于活动中，充分发挥“活动育人”的功能，提高学生的综合素质。

创建校园文化建设先进学校——成立校园文化建设领导小组，进一步明晰学校的育人理念和内涵，积极探索新形势下加强和改进校园文化建设的新思路、新举措，统筹规划校园文化建设。完善各项规章制度，加强对师生员工的教育和管理，充分发挥党团组织、学生会和学生社团在校园文化建设中的作用。建立专项经费保障机制，落实并逐年增加专项经费，确保校园文化建设各项工作顺利开展。

## 第六部分  发展规划的实施保障

贯彻落实科学发展观，加强学校领导班子建设，提高领导干部思想政治素质、驾驭全局引领学校发展的能力，确保第三轮三年发展规划顺利实施。

### 一、加强学习，构建现代学校管理制度

构建现代学校管理制度，促进学校依法自主发展，是教育改革与发展的必然趋势，是全面贯彻落实党和国家教育法律法规的根本要求，也是学校自身发展的现实需要。2012.9－2015.8期间，学校将把现代学校民主管理制度、发展性评价制度和学校文化制度作为制度建设的三大重点，通过加快制度创新，建立体现现代教育理念、能够全面激活学校发展潜力、提高学校效能、为学校的科学发展和可持续发展提供支撑的现代学校管理制度。

### 二、加强领导，提高科学决策水平

成立规划实施领导小组，由学校主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各处室、系部主任作为成员，下设三年发展规划实施考核办公室，具体负责学校2012年9月－2015年8月三年发展规划任务的分解、实施的考核。全面加强中层以上领导干部的思想建设、组织建设和作风建设，用科学发展观指导工作，与时俱进，艰苦创业，奋发有为，开拓创新。一切工作都要服从和服务于学校改革发展大局，进一步解放思想，更新观念，加强调查研究，善于倾听师生员工特别是专家、学者的意见，提高民主决策、科学决策的水平。进一步完善各项管理制度，统筹两个校区，全面实现教育、教学、管理等各项工作的统一。

### 三、强化党建，推进学习型党组织建设

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，紧紧围绕“一大主题、两大重点”，以“引领、服务、凝聚”为总要求，以“规范、创新、实效”为主旋律，以加强党的执政能力建设与先进性建设为主线，以创建“五好党组织”为抓手，大力推进学习型党组织建设，积极探索党建工作新机制、新方法，完善党员政治生日制度，健全完善党员责任区、示范岗等制度，推行党员承诺制，充分发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，为建成国家职业教育改革发展示范学校、创建江苏省高水平现代化职业学校提供坚强有力的政治、思想和组织保证。

### 四、开源节流，多渠道筹措办学经费

加强与财政部门沟通，认真贯彻落实省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅《关于建立健全中等职业教育经费保障机制》的通知要求，积极落实生均财政拨款政策；进一步扩大资金来源，加强专业建设，提高办学质量，积极争取国家、省、市政府专项资金；保持适度的银行贷款额度，积极拓展多元办学空间，引入社会资金，增强自身再生造血功能。继续发扬艰苦奋斗、勤俭办学的精神，科学规划资金使用，确保投资重点，完善资金使用各项管理制度，强化项目绩效管理，不断提高资金的使用效益。

### 五、深化改革，完善内部管理体制

根据省教育厅《关于进一步提高职业教育教学质量的意见》、《关于进一步加强五年制高等职业教育规范管理促进科学发展的若干意见》和《江苏联合职业技术学院关于加强师资队伍建设的意见》，进一步完善学校《岗位设置方案》、《奖励性绩效工资考核方案》，深化以人事制度改革为重点的内部管理体制改革，建立健全学校岗位设置管理制度，全面推进教职员工聘用制，推进同工同酬，吸引企业技术骨干和能工巧匠到校任教，实现学校人事管理的科学化、规范化、制度化。

继续实施和完善包含决策层、执行层、操作层、督察层和保障层五个层面的管理运行机制。强化系部职责，弱化部门职能，深入推行校－系部两级管理机制，完善符合五年制高等职业教育办学定位和培养目标要求的现代学校管理体制和运行机制。

## 第七部分  规划执行的监督机制

1．修订完善《学校三年规划执行情况监督检查条例》，保证规划的有效实施。

2．充实由学校主要领导参加、视导室牵头的学校三年规划执行情况监督检查领导小组力量，更好开展学校规划实施情况的过程监督，并对实施过程中的偏差和缺失及时予以纠正。

3．认真开展规划执行情况年度自查自纠工作，每年8月，组织各职能处室、系部开展三年规划年度自查自纠活动，形成部门年度自查报告，对照规划要求和目标，逐项说明落实情况，对未能完成年度规划目标的，要查找原因，分析情况，积极寻求补救措施，保证规划顺利实施。

4．主动联系责任督学，自觉接受教育行政部门的检查和监督。

### 附件1：2012-2013学年度目标实施计划表

| 领域 |  | 目标 | 责任 处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建设 | 1 | 推进主校区校安工程改造，校园布局调整到位。 | 基建办 |
| 基地建设 | 2 | 完成公共实训基地建设。 | 教科处 |
|  | 3 | 申报建设3－5个江苏省职业学校高水平示范性实训基地。 |  |
|  | 4 | 申报建设1－2个江苏省职业教育技能教学研究基地。 |  |
|  | 5 | 筹建烹饪研究所。 |  |
|  | 6 | 生均实验实训设备值，二产类达到8000元，三产类达到6000元。 |  |
|  | 7 | 设备使用率达80%以上，设备完好率达90%以上。 |  |
| 学校管理 | 8 | 编制镇江高等职业技术学校管理制度。 | 办公室 |
|  | 9 | 制定学校教育教学质量监测实施办法。 |  |
|  | 10 | 用人单位满意度、学生满意度均达80%以上。 |  |
| 教师队伍 | 11 | 1人申报正高职称，高级以上职称教师达到33%以上，专任专业课教师比例达到50%以上，专任专业课教师“双师型”比例达到80%以上，其中技师（含非教师系列中级以上职称）以上“双师型”教师达到30%。 | 师资处 |
|  | 12 | 兼职教师占专业教师比例达20%以上，40%以上的兼职教师获得技师以上职业资格证书或工程师以上职称，其中20%以上具有高级技师职业资格或高级技术职称。 |  |
|  | 13 | 制定《镇江高等职业技术学校2012－2015学年度师资建设规划》，和教师《个人三年发展规划》。 |  |
|  | 14 | 创建1个江苏联合职业技术学校优秀教学团队，申报1－2个镇江市名师工作室；新增联合学院专业带头人、教学能手、省青蓝工程培训对象3－4名，市学科带头人2－3名。 |  |
| 德育工作 | 15 | 制定德育工作新规划，全面落实“一岗双责”制。 | 学工处 |
|  | 16 | 70%以上学生具有良好的职业素养。 |  |
|  | 17 | 学生社团不少于40个，70%的在校生参与过社团活动，50%以上的教师参与社团指导活动。 |  |
|  | 18 | 建设1－2个优秀德育团队。全体班主任参加职业指导师培训，30%的班主任获得“助理职业指导师”资格。 |  |
|  | 19 | 建设“心理健康网络咨询平台”，开展心理健康教育指导。所有教师参加校本心理健康培训。 |  |
| 课程建设 | 20 | 完善课程体系建设。 | 教科处 |
|  | 21 | 与1－2所发达国家职业院校、1－2家行业协会商洽，筹划引进2－3个专业国际课程、实施“国外通用职业资格证书引进计划”。 |  |
|  | 22 | 开发2－3门校本课程；开发5－8本校本教材。 |  |
|  | 23 | 完成2门江苏联合职业技术学院院级精品课程建设，建成1门院级优秀精品课程；完成6门校级精品课程建设，启动2－3门新一轮校级精品课程建设。 |  |
|  | 24 | 整合课程资源，推进专业课项目课程开发，新建3－4门项目课程。 |  |
| 教学改革 | 25 | 优课率不低于72%。 | 教科处 |
|  | 26 | 开展小班化教学试点和现代学徒制试点。 |  |
|  | 27 | 70%以上专业课程采用项目教学、案例教学、场景教学和模拟教学等多种教学方式，专业教学过程对接生产过程，教学环境有机融合学校文化与企业文化。 |  |
|  | 28 | 建立学习困难学生帮助机制和拔尖学生特殊培养制度，因材施教。 |  |
|  | 29 | 体育设备设施进一步完善。《国家学生体质健康标准》测试合格率、优秀率分别达80%和6%以上。 |  |
| 教育科研 | 30 | 优秀教学反思汇编成册。 | 教科处 |
|  | 31 | 50%－60%的教师参与课题研究。参与1－2个国家级课题研究，主持2－3个省级课题、1－2个院级课题，5－6个市级课题、10－15个校级课题研究。 |  |
|  | 32 | 在省级以上正式刊物发表教科研论文160篇以上，其中核心期刊发表超过10篇。 |  |
|  | 33 | 实施1项以上产学研开发项目，申报1－2项以上专利，建立1个技术研发中心或技术服务部。 |  |
| 专业建设 | 34 | 积极与1－2所本科院校洽谈筹备联合申报2－4个中高职与普通本科分段培养试点专业。 | 教科处 各系部 |
|  | 35 | 重点建设面向本地支柱产业、主导产业、优势产业和战略性新兴产业的品牌（特色）专业1个。 |  |
|  | 36 | 新增引导行业发展、职业变化的新兴专业1个，机电专业形成专业群或产业链。 |  |
|  | 37 | 每学年召开2次以行业企业专家和职业教育专家为主体的专业建设指导委员会会议，开展人才需求预测、专业建设咨询、专业调整研讨等活动，制定新增专业、修订已有专业人才培养方案。 |  |
| 信息化建设 | 38 | 积极探索数字化校园建设与应用模式研究，健全组织与制度，编制学校教育信息化发展规划。 | 信息处 |
|  | 39 | 初步实现多网合一，先期实现校园网络、一卡通系统、安监系统、数字大屏系统、广播系统等系统融合；主要实训教学场所60%以上具有多媒体教学功能，主要实训教学场所60%以上具有交互式数字电子白板；添置1200台左右教学、办公电脑。 |  |
|  | 40 | 合作共建完成示范校四个重点专业的精品课程建设；搭建学习平台及资源共享平台，主干课程20%实现教学全过程信息化，教学资源库建设达到一定规模，涉及课程数40%以上；搭建数字化社区，40%师生有空间；完成校园电视台和电子校报平台的搭建，初步构建立体信息投送渠道。 |  |
| 服务能力 | 41 | 向社会输送1900余名（其中五年制1000名）综合素质较好，适应职业岗位要求，创业创新能力较强的合格人才。毕业生一次性就业率达99%以上，“双证书”率达100%，中职学生中级工达99%以上，高职学生高级工（可考专业）达92%，技师达0.5%－1%。 | 招就处 培训处 |
|  | 42 | 搭建面向中小企业的技术开发、咨询、服务、推广的平台，面向社会的技能培训与鉴定的平台，面向职校教师培训的平台，面向社区公共事业的文化传播平台，面向社会的学历与非学历教育培训服务平台。开展职业资格培训和考证，完成社会培训6000人次。教学资源向社区居民开放5000人次以上。 |  |
|  | 43 | 引导和激励教师进行社会服务的动力机制进一步完善，全面推进社会服务，形成1个服务品牌。 |  |
|  | 44 | 对口援助霍尔果斯中等职业技术学校。 |  |
| 文化建设 | 45 | 改善教师办公条件，完善教工之家建设，教师健康档案进一步健全，新建1－2个教工社团，提升教师幸福指数。 | 工会 学工 团委 |
|  | 46 | 校园体育文化建设进一步推进。 |  |
|  | 47 | 职业学校文化品牌建设进一步推进。 |  |
|  | 48 | 建成“力行”校史馆，完成校歌创作。 |  |
|  | 49 | 活跃校园文化氛围，开展各种技能竞赛、文体活动、社团活动和社会实践活动。 |  |
|  | 50 | 打造“星火志愿者”服务队品牌形象。 |  |

### 附件2：2013-2014学年度目标实施计划表

| 领域 |  | 目标 | 责任 处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建设 | 1 | 完成南山校区校园围墙的改造、教学楼连廊的封闭及听鹂山庄水塘的维修。 | 基建办 |
|  | 2 | 完成南山校区校园监控技防设备升级改造。 |  |
| 基地建设 | 3 | 公共实训基地建设项目市级绩效评价优良。 | 教科处 |
|  | 4 | 建成2－3个江苏省职业学校高水平示范性实训基地。 |  |
|  | 5 | 建成1个江苏省职业教育技能教学研究基地。 |  |
|  | 6 | 成立烹饪研究所开展烹饪教学研究工作。 |  |
|  | 7 | 生均实验实训设备值，二产类达到9000元，三产类达到7000元。 |  |
|  | 8 | 设备使用率达80%以上，设备完好率达95%以上。 |  |
| 学校管理 | 9 | 完善镇江高等职业技术学校管理制度。 | 办公室 |
|  | 10 | 建立第三方人才培养质量评价机制。 |  |
|  | 11 | 用人单位满意度、学生满意度均达85%以上。 |  |
| 教师队伍 | 12 | 新增正高职称教师1人，1－2人申报省特级教师，高级以上职称教师达到34%以上，专任专业课教师比例达到55%以上，专任专业课教师“双师型”比例达到85%以上，其中技师（含非教师系列中级以上职称）以上“双师型”教师达到40%。 | 师资处 |
|  | 13 | 兼职教师占专业教师比例达20%－25%，45%以上的兼职教师获得技师以上职业资格证书或工程师以上职称，其中25%以上具有高级技师职业资格或高级技术职称。 |  |
|  | 14 | 新增联合学院专业带头人、教学能手、省青蓝工程培训对象3－4名。 |  |
| 德育工作 | 15 | 80%以上学生具有良好的职业素养。 | 学工处 |
|  | 16 | 学生社团不少于45个，80%的在校生参与过社团活动，55%以上的教师参与社团指导活动。 |  |
|  | 17 | 建设1－2个优秀德育团队。40%的班主任获得“助理职业指导师”资格。少数班主任获得“职业指导师”、“高级职业指导师”资格。 |  |
|  | 18 | 积极创建镇江市“心理健康教育先进学校”。 |  |
|  | 19 | 申报镇江市“学生行为规范示范学校”。 |  |
| 课程建设 | 20 | 引进1－2个专业国际课程，置换/嵌入人才培养方案，提高课程建设水平。重点建设专业引进1门课程与国际通用职业资格证书对接。 | 教科处 |
|  | 21 | 开发2－3门校本课程；开发5－8本校本教材。 |  |
|  | 22 | 启动3－4门新一轮校级精品课程建设。 |  |
|  | 23 | 新建3－4门项目课程。 |  |
| 教学改革 | 24 | 优课率达75%以上。 | 教科处 |
|  | 25 | 50%新招生班级班额不超过35人。 |  |
|  | 26 | 新招生班级实行中等职业教育实行“2.5+0.5”的人才培养模式，五年制高等职业教育实行“4.5+0.5”的人才培养模式。 |  |
|  | 27 | 75%以上专业课程采用项目教学、案例教学、场景教学和模拟教学等多种教学方式，专业教学过程对接生产过程，教学环境有机融合学校文化与企业文化。 |  |
|  | 28 | 建立更加灵活的评价机制，重视发展性提高，认同并鼓励各类学生在原有基础上获得新的提升。 |  |
|  | 29 | 开展体育教学“2课3活动”，开设体育选修课。《国家学生体质健康标准》测试合格率、优秀率分别达85%和8%以上。 |  |
| 教育科研 | 30 | 优秀教学反思汇编成册。 | 教科处 |
|  | 31 | 60%－70%的教师参与课题研究。参与1－2个国家级课题研究，主持2－3个省级课题、1－2个院级课题，5－6个市级课题、10－15个校级课题研究。 |  |
|  | 32 | 在省级以上正式刊物发表教科研论文160篇以上，其中核心期刊发表超过10篇。 |  |
|  | 33 | 实施1项以上产学研开发项目，申报1－2项以上专利，建立1个技术研发中心或技术服务部。 |  |
| 专业建设 | 34 | 1－2个中高职与普通本科分段培养试点专业开始招生。 | 教科处 各系部 |
|  | 35 | 完成国家职业教育改革发展示范学校数控技术应用、电子技术应用、计算机应用、会计四个重点专业建设。 |  |
|  | 36 | 重点建设面向本地支柱产业、主导产业、优势产业和战略性新兴产业的品牌（特色）专业1个。 |  |
|  | 37 | 新增引导行业发展、职业变化的新兴专业1个，计算机专业形成专业群或产业链。 |  |
|  | 38 | 每学年召开2次以行业企业专家和职业教育专家为主体的专业建设指导委员会会议，开展人才需求预测、专业建设咨询、专业调整研讨等活动，制定新增专业、修订已有专业人才培养方案。 |  |
| 信息化建设 | 39 | 完成数字化校园建设机制与应用模式探索研究，组织健全，制度健全。 | 信息处 |
|  | 40 | 完全实现多网合一。 |  |
|  | 41 | 主要实训教学场所80%以上具有多媒体教学功能，主要实训教学场所80%以上具有交互式数字电子白板；建设2个高标准录播教室；添置500台左右教学、办公电脑。 |  |
|  | 42 | 除示范校重点建设专业外，主干课程60%实现教学全过程信息化，教学资源库建设达到一定规模，涉及课程数80%以上；80%师生有空间；数字图书馆初见成效；校园网站、校园电视台和电子校报平台运行正常，形成品牌。 |  |
| 服务能力 | 43 | 向社会输送1400余名（其中五年制950名）综合素质较好，适应职业岗位要求，创业创新能力较强的合格人才。毕业生一次性就业率达99%以上，“双证书”率达100%，中职学生中级工达99%以上，高职学生高级工（可考专业）达94%，技师达1%－2%。 | 招就处 培训处 |
|  | 44 | 开展职业资格培训和考证，完成社会培训6000人次。教学资源向社区居民开放5500人次以上。 |  |
|  | 45 | 形成1个服务品牌。 |  |
|  | 46 | 对口援助霍尔果斯中等职业技术学校。 |  |
| 文化建设 | 47 | 建成“力行”文化广场，师生幸福成长的校园文化生态逐步形成。 | 工会 学工 团委 |
|  | 48 | 校园体育文化初步形成，师生参加体育运动有一定积极性。 |  |
|  | 49 | 新建1－2个教工社团。 |  |
|  | 50 | 推进职业学校文化品牌建设，创建成为镇江市“职业学校校园文化建设合格学校”。 |  |
|  | 51 | 构建学校、家庭、社会三位一体教育网络，开展“文明修身”工程，促进学生身心健康成长。 |  |
|  | 52 | 创建1个品牌志愿者服务队。 |  |

### 附件3：2014-2015学年度目标实施计划表

| 领域 |  | 目标 | 责任 处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建设 | 1 | 完成校安工程改造。 | 基建办 |
|  | 2 | 新建南山校区学生食堂。 |  |
| 基地建设 | 3 | 建成1－2个江苏省职业学校高水平示范性实训基地。 | 教科处 |
|  | 4 | 建成1个江苏省职业教育技能教学研究基地。 |  |
|  | 5 | 生均实验实训设备值，二产类达到10000元，三产类达到 8000元。 |  |
|  | 6 | 设备使用率达85%以上，设备完好率达95%以上。 |  |
| 学校管理 | 7 | 完善绩效工资考核方案、教职工岗位管理制度。 |  |
|  | 8 | 完善第三方人才培养质量评价机制。 | 办公室 |
|  | 9 | 用人单位满意度、学生满意度均达90%以上。 |  |
| 教师队伍 | 10 | 1人申报正高职称，1－2个优秀教学团队申报镇江市职教名师工作室，高级以上职称教师达到35%以上，专任专业课教师比例达到60%以上，专任专业课教师“双师型”比例达到90%以上，其中技师（含非教师系列中级以上职称）以上“双师型”教师达到40%。 | 师资处 |
|  | 11 | 兼职教师占专业教师比例达20%－30%，50%以上的兼职教师获得技师以上职业资格证书或工程师以上职称，其中30%以上具有高级技师职业资格或高级技术职称。 |  |
|  | 12 | 申报1－2个江苏联合职业技术学校优秀教学团队，创建1－2个镇江市名师工作室；新增联合学院专业带头人、教学能手、省青蓝工程培训对象3－4名，新增市级骨干教师8－10名。 |  |
| 德育工作 | 13 | 90%以上学生具有良好的职业素养。 | 学工处 |
|  | 14 | 学生社团不少于50个，90%的在校生参与过社团活动，60%以上教师参与社团指导活动。 |  |
|  | 15 | 建设1－2个优秀德育团队。50%的班主任获得“助理职业指导师”资格。部分班主任获得“职业指导师”、“高级职业指导师”资格。 |  |
|  | 16 | 创建成为镇江市“心理健康教育先进学校”。 |  |
|  | 17 | 创建成为镇江市“学生行为规范示范学校”。 |  |
| 课程建设 | 18 | 引进1－2个专业国际课程，置换/嵌入人才培养方案，提高课程建设水平。重点建设专业引进1门课程与国际通用职业资格证书对接。 | 教科处 |
|  | 19 | 开发2－3门校本课程；开发5－8本校本教材。 |  |
|  | 20 | 启动3－4门新一轮校级精品课程建设。 |  |
|  | 21 | 新建3－4门项目课程。 |  |
| 教学改革 | 22 | 优课率保持在75%以上。 | 教科处 |
|  | 23 | 80%新招生班级班额不超过35人。 |  |
|  | 24 | 专业实施性人才培养方案制定科学，公共基础课程与专业技能课程总学时比为4:6。 |  |
|  | 25 | 80%以上专业课程采用项目教学、案例教学、场景教学和模拟教学等多种教学方式，专业教学过程对接生产过程，教学环境有机融合学校文化与企业文化。 |  |
|  | 26 | 开设体育选修课，每位学生掌握2项体育运动技能。《国家学生体质健康标准》测试合格率、优秀率分别达90%和10%以上。 |  |
| 教育科研 | 27 | 优秀教学反思汇编成册。 | 教科处 |
|  | 28 | 70%－80%的教师参与课题研究。参与1－2个国家级课题研究，主持2－3个省级课题、1－2个院级课题，5－6个市级课题、10－15个校级课题研究。 |  |
|  | 29 | 在省级以上正式刊物发表教科研论文160篇以上，其中核心期刊发表超过10篇。 |  |
|  | 30 | 实施1项以上产学研开发项目，申报1－2项以上专利，建立1个技术研发中心或技术服务部。申报并争取成为江苏省教育科研先进单位。 |  |
| 专业建设 | 31 | 1－2个中高职与普通本科分段培养试点专业开始招生。 | 教科处 各系部 |
|  | 32 | 重点建设面向本地支柱产业、主导产业、优势产业和战略性新兴产业的品牌（特色）专业1个。 |  |
|  | 33 | 新增引导行业发展、职业变化的新兴专业1个，旅游专业形成专业群或产业链。 |  |
|  | 34 | 每学年召开2次以行业企业专家和职业教育专家为主体的专业建设指导委员会会议，开展人才需求预测、专业建设咨询、专业调整研讨等活动，制定新增专业、修订已有专业人才培养方案。 |  |
| 信息化建设 | 35 | 完成教育部“教育信息化试点单位”试点建设工作，通过教育部验收, 学校教育、教学、管理全面信息化。 | 信息处 |
|  | 36 | 高水平实现“三通两平台”建设，学校教育信息水平提升显著。 |  |
|  | 37 | 主干课程100%实现教学全过程信息化，教学资源库建设达到高标准，涉及课程数100%；100%师生有空间；数字图书馆完成建设。 |  |
| 服务能力 | 38 | 向社会输送1400余名（其中五年制1000名）综合素质较好，适应职业岗位要求，创业创新能力较强的合格人才。毕业生一次性就业率达99%以上，“双证书”率达100%，中职学生中级工达99%以上，高职学生高级工（可考专业）达95%，技师达1%－3%。 | 招就处 培训处 |
|  | 39 | 开展职业资格培训和考证，完成社会培训6000人次。教学资源向社区居民开放6000人次以上。 |  |
|  | 40 | 形成1个服务品牌。 |  |
|  | 41 | 对口援助霍尔果斯中等职业技术学校。 |  |
| 文化建设 | 42 | “力行”主题校园文化初步建成，美丽学校创建初见成效。 | 工会 学工 团委 |
|  | 43 | 校园体育文化氛围浓郁，师生积极参加体育运动。 |  |
|  | 44 | 创建成为镇江市“职业学校校园文化建设先进学校”。 |  |
|  | 45 | 新建1－2个教工社团，教工之家通过江苏省模范职工之家复评验收。 |  |
|  | 46 | 创建1个品牌志愿者服务队。 |  |